## План 1
Наименование | Обозначение (шифр) | Количество шт. | Завод потребитель
Корпус вилки | ВШЛ-03ТрС | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Гайка | М18х1,5-22А гост 13958-74 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Крышка | C045-06-06 | 500 | Сигнал им. Глухарева
Контргайка | С045-11-11 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Корпус (МСТВ-2,5) | С092-01-01 | 500 | ЭПО Сигнал/Сигнал им. Глухарева
Корпус (МСТВ-1,5АС) | С092-02-02 | 500 | ЭПО Сигнал/Сигнал им. Глухарева
Крышка | С092-03-03 | 500 | ЭПО Сигнал/Сигнал им. Глухарева
Корпус | С130-01-01 | 500 | Сигнал им. Глухарева
Упор | С134-01-01 | 500 | ЭПО Сигнал/Сигнал им. Глухарева
Упор | С134-11-12 | 500 | Сигнал им. Глухарева
Вкладыш | С134-13-14 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Упор | С134-15-17 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Поршень | С184-09-15 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Корпус | С184-24-54 | 1000 | ЭПО Сигнал/Сигнал им. Глухарева
Прокладка | С184-30-51 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Кроншейнт | С184-31-52 | 1000 | Сигнал им. Глухарева
Винт | С184-32-33 | 1000 | Сигнал им. Глухарева

## План 2
План 2 (ОКР)
Виды работ | Сроки проведния | Ответственный
Рассылка технических требований, запрос ТКП | 2мес | ПБ Автоматика
Анализ ТКП, определение исполнителя ОКР | 0,5мес | ПБ Автоматика
Подготовка ТЗ; анализ возможности серийного производства | 2мес | ПБ Автоматика
Проведение закупочных процедур | 3мес | УМТСиК
Проектирование и создание КД | 3мес | Кооперант
Изготовление опытного образца(включая тех.подготовку) | 2мес | Кооперант
Автономные испытания; присвоение лит.О | 3-6мес | Кооперант
Изготовление установ.серии (включая тех.подготовку) | 2мес | Кооперант
Типовые испытания; отчёты согл. СТО; присвоение лит.О1 | 2мес | Производство
Отчет о результатах испытаний; выходное решение о серийном изготовлении | 2мес | Кооперант, КБ АС